## Feuil1
Première Journée | Duréer de la tache
Emploi du temps Excel | 30 Min
Faire un brouillon de la maquette | 2 H
Faire la maquette | 3 H 30 Min
Seconde Journée | Duréer de la tache
Commencer les fondation du site | 30 Min
Commencer la partie HTML | 1 H 30 Min
Commencer la partie CSS | 2 H
Commencer l'implentation des Images | 2 H
Troisième Journée | Duréer de la tache
Finire les fondations du site (Marge...) | 30 Min
Finire le HTML | 1 H 30 Min
Finire le CSS | 2 H
Finire les redirections | 2 H
Quatrième Journée | Duréer de la tache
Comprendre comment fonctionne la base de données | 2 H
Faire un dictionnaire des données | 2 H
Faire le modèle conceptuel des donées | 2 H
Cinquième Journée | Duréer de la tache
Comprendre le fonctionement du PHP | 4 H
Héberger le site | 30 min
Créer la base de donnée | 1 h 30
Sixième Journée | Duréer de la tache
Commenter le code HTML | 30 min
Lier la base de donnée aux site | 4 H
Créer le formlaire et le faire fonctionner | 1 h 30 min
Septième Journée | Duréer de la tache
Mettre a jour le DDM | 2 H
Faire un document de conception | 2 H
Autres | 2 H
Huitième Journée | Duréer de la tache
Perfectionner le code HTML/CSS | 2 H
Commenter le code CSS | 2 H
Rajouter du texte | 2 H
Neuvième Journée | Duréer de la tache
Mettre a jour le MCD | 3 H
Mettre a jour l'emploi du temps | 2 H